## 달력202601
2026-01-01
일 SUN 日 | 월 MON 月 | 화 TUE 火 | 수 WEB 水 | 목 THU 木 | 금 FRI 金 | 토 SAT 土 |  |  | 전체 개발 일수
2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 실제 일수
2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10
2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 5 | 15.62%
| 휴가복귀 aicc 개발 환경 정보 파악 | aicc 개발 환경 정보 구성(노트북) | aicc/aicc-chat aicc/customer-chat aicc/customer-chat-backend ASIS 설명 청취(권,김,허),구동 | aicc 개발환경 구축/점검 확인 ㅁ vm win11설치 및 확인(vm까진 불필요함) aicc-chat Flow(주요흐름) 작성 | ㅁ aicc-chat 배정로직 작성 ㅁ 어떤 프레임워크를 사용해서 프로토타입을 만들것인가?(BACKEND, FRONTEND) |  | 0
2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 5 | 31.25%
| ㅁ aicc-chat RedisOnly에서 채팅 테스트 작업 ㅁ bot 에뮬 작성(vpn은 힘들어요) ㅁ 웹채팅용 stomp 메시지 패킷 정리 | ㅁ상담사가 고객방에 들어가서 메시징 보내기 ㅁ고객방에 상담사 연결 시 모드 상담사로 변경 ㅁ bot 에뮬 작성(vpn은 힘들어요) |  | ㅁ MDI 화면(만들지 말고 창을 여러개 띄우자) - 테스트시 필요 | ㅁ sts5에 Web Development 플러그인 설치 ㅁ sts5에 Folding 플러그인 설치 시도 ㅁ vm에서 멀티 Edge 실행하여 Test ㅁ AICC-CHAT 패킷 분석 정리 |  | 0
2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 5 | 46.88%
0
0
|  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 0
일 SUN 日 | 월 MON 月 | 화 TUE 火 | 수 WEB 水 | 목 THU 木 | 금 FRI 金 | 토 SAT 土 | 0
2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 5 | 62.5%
0
2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 5 | 78.12%
0
2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | 84.38%
0
2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 5 | 100%
0
2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07
32
Formulas:
월 MON 月 = [일 SUN 日]+1
Note on I25: 전체개발일수

## 주간업무보고
|  |  |  | Project 진척율 (%) | Project 완료 일정
| 금주 업무 | 차주 업무 | 투입인력
소분류 | 2026-01-19 ~ 2026-01-23 | 2026-01-26 ~ 2026-01-30 | 허팔만
메시지 게이트웨이(G/W) | 프로그램 설계 완료(보완) |  |  | 31% | 2026-02-27
1. 메시지 G/W 플로우 설계 보완
. BOT 서비스 비동기 호출(변경)
. BOT 서비스 중계 AGENT 사용(에뮬레이터 개발)
2. 메시지 G/W API 설계 보완
. WS Pub/Sub API
. HTTP(S) REST API
. BOT CALLBACK API
| > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | > 프로그램(메시지 G/W) 개발
| . 고객용 SAMPLE 화면 개발 | . 고객용 SAMPLE 화면 개발
| . 상담사용 SAMPLE 화면 개발 | . 상담사용 SAMPLE 화면 개발
| . CS(고객) 채팅상담 API 개발 | . CS(고객) 채팅상담 API 개발
| . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 | . CC(상담원) 채팅상담 API 개발
. java,gradle,Redis,STOMP,Websocket,PostgreSQL 개발 환경 구성
|  |  |  | Project 진척율 (%) | Project 완료 일정
| 금주 업무 | 차주 업무 | 투입인력
소분류 | 2026-01-26 ~ 2026-01.30 | 2026-02-02- ~ 2026-02-06 | 허팔만
메시지 게이트웨이(G/W) | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | 100% | 47% | 2026-02-27
| . 고객용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 고객용 SAMPLE 화면 개발
| . 상담사용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 상담사용 SAMPLE 화면 개발
| . CS(고객) 채팅상담 API 개발 - 로그인(http) - 상담시작(http,ws) - 로그아웃 - 메시지전송(ws) - 상담종료 - 상담원연결 - 상담원연결취소 - 대기상담원조회 | . CS(고객) 채팅상담 API 개발
| . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 - 로그인(http) - 로그아웃 - 고객방연결 - 고객방퇴장(상담종료) - 메시지전송(ws) - 고객방목록 | . CC(상담원) 채팅상담 API 개발
|  |  |  | Project 진척율 (%) | Project 완료 일정
| 금주 업무 | 차주 업무 | 투입인력
소분류 | 2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 2026-02-09 ~ 2026-02-13 | 허팔만
메시지 게이트웨이(G/W) | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | 100% | 62.5% | 2026-02-27
| . 고객용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 고객용 SAMPLE 화면 개발
| . 상담사용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 상담사용 SAMPLE 화면 개발
| . CS(고객) 채팅상담 API 개발 1.고객 로그인 2.고객 로그아웃 3.고객 상담시작(이전 채팅 연결) 4.고객 상담 종료 5.고객 최종 상담 정보 | . CS(고객) 채팅상담 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트
| . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 1.상담사 로그인 2.상담사 정보 확인 3.상담사 로그아웃 4.전체 상담방 조회 5.특정 상담방 상세 조회 6.특정 상담방 삭제 7.상담사 개입 8.상담사 연결 가능 상태 조회 9.상담사 상태 조회 10.상담사 상태 변경 11.상담사 하드비트 전송 | . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트
| . 상담사/고객 메시징 API 개발 1.고객의 상담사 연결 요청 2.고객의 상담사 연결 요청 취소 3.상담사 메시지 전송 4.고객 메시지 전송 5.웹소켓 연결 준비 6.웹소켓 연결 | . 채팅상담 메시징 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트

## 관련API(조사중)
API 목록 및 웹 채팅 관리 (정리) | 기능 | 구분 | 경로 | 설명
| 로그인 검증 | API | GET /api/auth/check/{id} | 입장 전 허용된 ID인지 확인
| 채팅 종료 | API | POST /api/chat/close | 상담사가 명시적으로 상담을 종료할 때 호출
| 초대 전송 | WS | /pub/chat/message (INVITE) | 다른 상담사를 방으로 초대
| 초대 수신 | WS | /sub/chat/agents/{agentId} | 특정 상담사에게만 초대 알림 전달
HTTP REST API | 기능 | 메서드 | Endpoint | 설명
| 봇 응답 콜백 | POST | /api/bot/callback | 외부 봇 서버가 답변을 보낼 때 호출
| 채팅방 목록 조회 | GET | /api/chat/rooms | (관리용) 현재 활성화된 채팅방 목록 조회
| 채팅 이력 조회 | GET | /api/chat/history/{userId} | (UI용) 이전 대화 내용 불러오기
| 상담사 상태 변경 | PATCH | /api/agent/status | 상담사의 로그인/로그아웃/자리비움 상태 변경
WebSocket (STOMP) API | 기능 | 방식 | Endpoint (Destination) | 설명
| 메시지 전송 | PUB | /pub/chat/message | 고객/상담사의 모든 메시지 발신
| 개별 채팅 구독 | SUB | /sub/chat/room/{userId} | 본인에게 오는 메시지 수신 (1:1 상담, 봇 응답)
| 상담사 알림 구독 | SUB | /sub/chat/agents | 상담사가 새로운 고객 호출(CALL_AGENT)을 감지
| 전체 공지 구독 | SUB | /sub/chat/room/ALL | 모든 사용자가 관리자 공지(NOTICE) 수신
상담원 연결 신청
상담원 연결 수락
상담원 연결 거부
상담원 연결 종료

## AICC-CHAT 모델
|  |  | UserInfo |  |  | UserRole | enum | ChatMessage |  |  | enum | MessageType |  |  | ChatRoom
|  |  | userId | String | enum | CUSTOMER | 일반 고객 | roomId | String |  |  | ENTER, |  | String | roomId
|  |  | userName | String | enum | AGENT | 상담원 | sender | String |  |  | TALK, |  | String | roomName
|  |  | role | UserRole | enum | BOT | 챗봇 | senderRole | UserRole | CUSTOMER, AGENT, BOT, SYSTEM |  | LEAVE, |  | Set<String> | members
|  |  | email | String | enum | SYSTEM | 시스템 (알림 등) | message | String |  |  | JOIN, |  | String | status | BOT, WAITING, AGENT, CLOSED
|  |  | token | String |  |  |  | type | MessageType |  |  | HANDOFF | , // 상담원 연결 요청 추가 | String | assignedAgent | 현재 상담중인 상담원명
|  |  | roomId | String |  |  |  | companyId | String |  |  | CANCEL_HANDOFF | // 상담원 연결 요청 취소 추가 | long | createdAt | 방 생성 시간
|  |  | companyId | String | [9 empty] | long | lastActivityAt | 마지막 활동 시간
aicc-chat | token |  | eyJ1c2VySWQiOiJhZ2VudDEtMTdmOSIsInVzZXJOYW1lIjoi7IOB64u07JuQLTE3ZjkiLCJyb2xlIjoiQUdFTlQiLCJlbWFpbCI6ImFnZW50MS0xN2Y5QGFpY2MuY29tIiwidG9rZW4iOm51bGwsInJvb21JZCI6bnVsbCwiY29tcGFueUlkIjoiU1lTVEVNIn0=
| Local Storage | 고객 상담 채팅 | authToken
user.userId
user.userName
| Session storage | 상담원 | AGENT_NAME | 상담원-17f9
|  | 상담원 | AGENT_TOKEN | eyJ1c2VySWQiOiJhZ2VudDEtMTdmOSIsInVzZXJOYW1lIjoi7IOB64u07JuQLTE3ZjkiLCJyb2xlIjoiQUdFTlQiLCJlbWFpbCI6ImFnZW50MS0xN2Y5QGFpY2MuY29tIiwidG9rZW4iOm51bGwsInJvb21JZCI6bnVsbCwiY29tcGFueUlkIjoiU1lTVEVNIn0=
|  | 고객 상담 채팅 | AUTH_TOKEN | eyJ1c2VySWQiOiJob25nIiwidXNlck5hbWUiOiLqs6DqsJ0tYTVlZiIsInJvbGUiOiJDVVNUT01FUiIsImVtYWlsIjoiaG9uZ0BleGFtcGxlLmNvbSIsInRva2VuIjpudWxsLCJyb29tSWQiOm51bGwsImNvbXBhbnlJZCI6ImFwdDAwMSJ9

## AICC-CHAT 메시지
고객 입력> 채팅 | SEND destination:/app/customer/chat content-length:82 [{ "roomId":"room-6b7e1dda", "sender":"고객-a5ef",\"message":"안녕", "type":"TALK"}\u0000"]

## Sheet1
고객 로그인 | 1 | 1.고객 로그인
고객 로그아웃 | 2 | 2.고객 로그아웃
고객 상담시작(이전 채팅 연결) | 3 | 3.고객 상담시작(이전 채팅 연결)
고객 상담 종료 | 4 | 4.고객 상담 종료
고객 최종 상담 정보 | 5 | 5.고객 최종 상담 정보
상담사 로그인 | 1 | 1.상담사 로그인
상담사 정보 확인 | 2 | 2.상담사 정보 확인
상담사 로그아웃 | 3 | 3.상담사 로그아웃
전체 상담방 조회 | 4 | 4.전체 상담방 조회
특정 상담방 상세 조회 | 5 | 5.특정 상담방 상세 조회
특정 상담방 삭제 | 6 | 6.특정 상담방 삭제
상담사 개입 | 7 | 7.상담사 개입
상담사 연결 가능 상태 조회 | 8 | 8.상담사 연결 가능 상태 조회
상담사 상태 조회 | 9 | 9.상담사 상태 조회
상담사 상태 변경 | 10 | 10.상담사 상태 변경
상담사 하드비트 전송 | 11 | 11.상담사 하드비트 전송
상담방정리 스케줄러 시작 | 1 | 1.상담방정리 스케줄러 시작
상담방정리 스케줄러 중지 | 2 | 2.상담방정리 스케줄러 중지
상담방정리 스케쥴러 상태 조회 | 3 | 3.상담방정리 스케쥴러 상태 조회
고객의 상담사 연결 요청 | 1 | 1.고객의 상담사 연결 요청
고객의 상담사 연결 요청 취소 | 2 | 2.고객의 상담사 연결 요청 취소
상담사 메시지 전송 | 3 | 3.상담사 메시지 전송
고객 메시지 전송 | 4 | 4.고객 메시지 전송
웹소켓 연결 준비 | 5 | 5.웹소켓 연결 준비
웹소켓 연결 | 6 | 6.웹소켓 연결