## 20260205_허팔만
|  |  |  | Project 진척율 (%) | Project 완료 일정
| 금주 업무 | 차주 업무 | 투입인력
소분류 | 2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 2026-02-09 ~ 2026-02-13 | 허팔만
메시지 게이트웨이(G/W) | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | > 프로그램(메시지 G/W) 개발 | 100% | 62.5% | 2026-02-27
| . 고객용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 고객용 SAMPLE 화면 개발
| . 상담사용 SAMPLE 화면 개발(테스트 UI 보완) | . 상담사용 SAMPLE 화면 개발
| . CS(고객) 채팅상담 API 개발 1.고객 로그인 2.고객 로그아웃 3.고객 상담시작(이전 채팅 연결) 4.고객 상담 종료 5.고객 최종 상담 정보 | . CS(고객) 채팅상담 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트
| . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 1.상담사 로그인 2.상담사 정보 확인 3.상담사 로그아웃 4.전체 상담방 조회 5.특정 상담방 상세 조회 6.특정 상담방 삭제 7.상담사 개입 8.상담사 연결 가능 상태 조회 9.상담사 상태 조회 10.상담사 상태 변경 11.상담사 하드비트 전송 | . CC(상담원) 채팅상담 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트
| . 상담사/고객 메시징 API 개발 1.고객의 상담사 연결 요청 2.고객의 상담사 연결 요청 취소 3.상담사 메시지 전송 4.고객 메시지 전송 5.웹소켓 연결 준비 6.웹소켓 연결 | . 채팅상담 메시징 API 개발 . 상담사/고객 UI 연동 지원 및 테스트